1. НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Разработка веб-приложения по учету персональных финансов с ИИ-помощником

2. ЦЕЛИ ПРОЕКТА

| № | Цель | Итоговые результаты | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизировать учет доходов и расходов пользователя. | Автоматическое занесение 95% транзакций из SMS и NFC-операций. | Экономия 15 ч/мес. |
| 2 | Повысить осведомленность пользователя о его финансовых привычках. | Предоставление персонализированных аналитических отчетов и прогнозов с помощью ИИ. | 100% пользователей |
| 3 | Обеспечить безопасное хранение и обработку персональных финансовых данных. | Внедрение системы аутентификации и шифрования данных. | 100% |
| 4 | Создать интуитивно понятный и доступный интерфейс для управления финансами. | Среднее время добавления операции вручную — менее 1 минуты. | 100% |
| 5 | Обеспечить интеграцию с внешними источниками данных (SMS, NFC). | Корректный парсинг данных из 98% SMS от поддерживаемых банков. | 98% |

3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Проанализировать и спроектировать архитектуру веб-приложения и базы данных.

- Разработать модуль парсинга банковских SMS для автоматического определения категорий, сумм и контрагентов.

- Реализовать функционал для ручного ввода и редактирования финансовых операций.

- Интегрировать NFC-модуль для считывания данных с банковских карт (где это поддерживается и безопасно).

- Разработать и обучить ИИ-помощника для анализа трат, формирования бюджетов и финансовых прогнозов.

- Реализовать систему формирования отчетов и визуализации данных (графики, диаграммы).

- Внедрить систему аутентификации и авторизации пользователей.

- Обеспечить шифрование конфиденциальных данных пользователя.

- Разработать адаптивный пользовательский интерфейс.

- Протестировать все модули системы на корректность и безопасность.

- Подготовить документацию для пользователей.

4. В ЗАЧАЧИ ПРОЕКТА НЕ ВХОДИТ

- Бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с официальным законодательством.

- Проведение реальных банковских операций (переводов, платежей).

- Прямая интеграция с API банков без согласия пользователя (первичный сбор данных — парсинг SMS).

- Юридическая консультация по финансовым вопросам.

- Техническая поддержка и доработка приложения после окончательной сдачи проекта.

5. КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

| № | Критерий | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизация учета. | 95% транзакций добавляются автоматически. |
| 2 | Точность парсинга SMS. | 98% корректно распознанных транзакций из SMS. |
| 3 | Работоспособность ИИ-помощника. | Формирование прогнозов расходов с точностью не менее 85%. |
| 4 | Безопасность данных. | Внедрена система аутентификации и шифрования. Утечек данных не зафиксировано. |
| 5 | Удобство интерфейса. | Оценка юзабилити-тестирования не ниже 4.5/5. |
| 6 | Производительность. | Время отклика интерфейса на действие пользователя менее 2 секунд. |

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА

- Зависимость от формата SMS-сообщений банков (при изменении формата может потребоваться доработка).

- Ограничения мобильных браузеров для доступа к NFC и SMS (требуется разрешение пользователя).

- Срок реализации проекта — 6 месяцев.

- ИИ-помощник обучается на данных пользователя, первоначальные прогнозы могут быть менее точными.

- Бюджет проекта не должен превышать 1 800 000 рублей.

7. ДОПУЩЕНИЯ ПРОЕКТА

- Пользователи предоставляют приложению доступ к SMS для парсинга и дают согласие на обработку данных.

- Банковские SMS содержат достаточно информации для определения суммы, категории и контрагента.

- У заказчика есть необходимое тестовое оборудование (смартфоны с NFC) для отладки.

- Основная ОС для тестирования NFC-функционала — Android.

8. ЭТАПНОСТЬ РАБОТ

| Стадии | Этапы / Подзадачи | Дата начала | Дата окончания | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследование и проектирование | Анализ требований и сбор данных | 01.10.25 | 04.10.25 | + |
|  | Проектирование архитектуры приложения | 07.10.25 | 11.10.25 | + |
|  | Проектирование схемы базы данных | 14.10.25 | 18.10.25 | + |
|  | Разработка и согласование ТЗ | 21.10.25 | 25.10.25 | + |
| Разработка бэкенда | Разработка ядра приложения | 28.10.25 | 01.11.25 | + |
|  | Внедрение API | 04.11.25 | 08.11.25 | + |
|  | Разработка модуля парсинга SMS (алгоритм) | 11.11.25 | 15.11.25 | + |
|  | Тестирование и доработка парсера SMS | 18.11.25 | 22.11.25 |  |
|  | Разработка NFC-модуля | 25.11.25 | 29.11.25 |  |
|  | Отладка NFC-модуля | 02.12.25 | 06.12.25 |  |
|  | Обучение ИИ-Модели | 09.12.25 | 13.12.25 |  |
|  | Интеграция ИИ-модели | 16.12.25 | 20.12.25 |  |
| Разработка фронтенда | Разработка макетов и UI-кита | 23.12.25 | 27.12.25 |  |
|  | Верстка основных компонентов | 30.12.25 | 03.01.26 |  |
|  | Реализация модуля ввода операций | 06.01.26 | 10.01.26 |  |
|  | Реализация модуля отчетов и графиков | 13.01.26 | 17.01.26 |  |
|  | Реализация личного кабинета и настроек | 20.01.26 | 24.01.26 |  |
| Интеграция и тестирование | Интеграция фронтенда | 27.01.26 | 31.01.26 |  |
|  | Интеграция бэкенда | 03.02.26 | 07.02.26 |  |
|  | Модульное и интеграционное тестирование | 10.02.26 | 14.02.26 |  |
|  | Тестирование безопасности | 17.02.26 | 21.02.26 |  |
|  | Юзабилити-тестирование | 24.02.26 | 28.02.26 |  |
|  | Устранение ошибок (спринт 1) | 03.03.26 | 07.03.26 |  |
|  | Устранение ошибок (спринт 2) | 10.03.26 | 14.03.26 |  |
| Внедрение и сдача | Написание пользовательской документации | 17.03.26 | 21.03.26 |  |
|  | Подготовка тестового окружения | 24.03.26 | 28.03.26 |  |
|  | Развертывание на сервере | 31.03.26 | 04.04.26 |  |
|  | Проведение внедрения | 07.04.26 | 11.04.26 |  |
|  | Сдача | 14.04.26 | 18.04.26 |  |

9. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА

| Роль | Описание обязанностей | % загрузки в проекте |
| --- | --- | --- |
| Куратор | Формулирование требований и приемка результатов | 25% |
|  | Предоставление тестовых данных (SMS, примеры операций) | 15% |
|  | Участие в приемочном тестировании | 30% |
|  | Утверждение ключевых решений по функционалу и дизайну | 20% |
|  | Общее управление проектом, контроль сроков и бюджета | 10% |
| Разработчики | Разработка серверной части, API, модуля парсинга SMS, NFC-модуля, интеграция ИИ | 25% |
|  | Разработка пользовательского интерфейса и его интеграция с бэкендом | 25% |
|  | Разработка и обучение ИИ-модели для анализа финансовых данных | 25% |
|  | Проведение функционального, интеграционного и юзабилити-тестирования | 25% |

10. МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

| Тип задач | Заказчик | Разработчики |
| --- | --- | --- |
| Формулирование требований | О, И, У | П |
| Разработка ТЗ и архитектуры | П, У | С, И |
| Разработка модуля парсинга SMS | П | О, И |
| Разработка NFC-модуля | П | О, И |
| Разработка и обучение ИИ-модели | П | С |
| Разработка пользовательского интерфейса | П, У | О, И |
| Комплексное тестирование | П |  |
| Внедрение и развертывание | П, У | И |
| Приемка проекта | О, И, У | П |

О – Ответственный | У – Утверждает | И – Исполнитель | С – Согласующий | К – Контролирующий | П – Принимает участие/информирован

11. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| Вид затрат | Стоимость (руб.) |
| --- | --- |
| Исследование и проектирование | 200 000 |
| Разработка бэкенда | 600 000 |
| Разработка фронтенда | 400 000 |
| Разработка и интеграция ИИ-модели | 350 000 |
| Тестирование | 150 000 |
| Внедрение и развертывание | 100 000 |
| Итого: | 1 800 000 |

12. РИСКИ ПРОЕКТА

| Риски проекта | Вероятность | Ущерб | Возможные способы реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменение формата SMS банков | Средняя | Высокий | Быстрая адаптация парсера, резервирование времени на доработки |
| Низкая точность ИИ-модели | Средняя | Средний | Дополнительное обучение модели на реальных данных, использование гибридных правил |
| Проблемы с безопасностью данных | Низкая | Высокий | Регулярные аудиты безопасности, строгое шифрование |
| Срыв сроков разработки | Средняя | Средний | Четкое планирование, регулярный мониторинг этапов, приоритизация задач |

13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ
Не предусмотрено.